## Sheet1
Review work progress
|  |  | Plan |  |  |  | NG result |  |  |  | Issue
|  |  | Good result |  |  |  | Apply
Đinh Văn Song
|  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec
| Progress | Result | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
I. Website mua bán bất động sản bằng smart contract+NodeJs
1. Tìm hiểu Smart contract-Block chain | 100% | bar: Oct w2
2. Tạo 1 hợp đồng thông minh mua bán đất trên nền tảng block chain, Tạo Token VKC | 100% | bar: Oct w3
3. Connect ví Meta Mask với Website và hợp đồng thông minh | 100% | bar: Oct w3
4. Tạo chức năng đăng BĐS cho người mua | 100% | bar: Oct w4
5. Mã hóa BĐS bằng Block chain, mỗi BĐS là một loại Token | 100% | bar: Oct w4
6. Tạo chức năng mua bán BDS bằng tiền ảo, sử dụng Token VKC | 100% | bar: Oct w4
7. Tạo trang hiện thị,Test hệ thống | 100% |  | Nov w1: Apply
II. WebSite mua bán BĐS bằng smart contract+Java
1. Tìm hiểu FrameWork Spring MVC, MyBatis FrameWork | 100% | bar: Nov w1
2. Chức năng quản lý User(Thêm, sửa,xóa) trong admin system | 95% | bar: Nov w2
3. Chức năng quản lý Roles(Thêm, sửa,xóa) trong admin system | 100% | bar: Nov w2 to Nov w3
4. Chức năng quản lý Payment Bill(Thêm, sửa,xóa) trong admin system | 95% | bar: Nov w3
5. Tiếp tục hoàn thiện admin system | -